## 医疗服务和保障能力提升补助资金
医疗服务和保障能力提升补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 医疗服务和保障能力提升补助资金
中央主管部门 |  |  | 国家医疗保障局
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 自治区及各市、县（区）医保局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 13094 | 3196.44 |  | 24.41%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 13094 | 3196.44 |  | 24.41%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 根据《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》，和2022年医疗服务与保障能力提升补助资金区域绩效目标表的规定，严格按因素法分配下达资金，对标对表资金使用用途，根据自治区全民医疗保障“十四五”规划部署，结合年度工作计划安排，在征集各地项目推进需要的同时，依托资金使用绩效等因素，对资金使用用途进行列项细分，确保项目安排符合医疗保障综合能力和业务水平提升实际。2022年，我区将能力提升资金的使用用途按业务职责定位，分为医保信息化建设、医保支付方式改革、基金综合监管、医保政策宣传、人才队伍业务素质提升、审计和绩效评价等医疗保障基金管理、医保基金信用体系管理、做实医疗救助基金市地级统收统支、医疗保障经办综合服务能力提升等方面。
|  |  | 下达及时性 |  | 会同财政部门在收到中央财政转移支付资金后，在30日内将资金下达至各市、县（区）。
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户等情况。
|  |  | 使用规范性 |  | 医保部门严格按照《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》和区域绩效目标要求范围进行支付，专款专用，并履行审批报销程序，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
|  |  | 执行准确性 |  | 严格按照中央下达金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 2021年我区印发《宁夏回族自治区医疗保障项目资金预算绩效目标管理暂行规定》（宁医保发〔2021〕113号）和《自治区医保局 财政厅关于印发医疗保障转移支付资金绩效评价指标体系的通知》（宁医保发〔2021〕128号），健全绩效评价制度体系。建立医疗服务与保障能力提升补助资金和医疗救助基金使用情况月度统计机制，按月调度资金使用进度并及时督导，对资金使用绩效目标进行适时监控。并按规定开展绩效评价工作。
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 为监管医疗救助资金支出责任履行情况，我局下发了《关于建立医疗服务与保障能力提升补助资金和医疗救助基金使用情况月度统计机制的通知》（宁医保函〔2022〕364号），已在我区医疗保障信息平台财务管理子系统中增设了医疗救助补助资金预算执行情况表，对资金运行情况按月进行督导和监查，及时发现和纠正问题。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 |  |  |  | 2022年为提升医疗保障系统推进医保事业高质量发展的能力和水平，全区医保系统紧盯“123456”工作思路，深入推进医保制度体系、医保支付方式、医保基金监管体系、医药服务价格调整和医药招采体系改革，聚焦医保行政执法能力、基金安全管理能力、政策信息宣传引导能力、大数据信息管理能力、医保经办公共管理服务能力等5项能力建设，全面提升医保治理能力和水平。2022年全年绩效目标如期完成，绩效目标完成率为99.33%
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
指标
| 产 | 数量指标 | 召开医保新闻发布会、政策吹风会次数 |  | ≥2次 | 3
| 出 |  | 召开医保工作政府信息公开工作会议或培训次数 |  | ≥1次 | 1
| 指 |  | 医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查 |  | 全覆盖 | 全覆盖
| 标 |  | 医保信息系统验收合格率 |  | ≥90% | 93.3%
|  |  | 医保信息系统正常运行率 |  | ≥90% | 98%
|  |  | 医保信息系统重大安全事件响应时间 |  | ≤60分钟 | 28分钟
|  |  | 医保信息系统运行维护响应时间 |  | ≤30分钟 | 18分钟
|  |  | 医保人才培养合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 定点医药机构监督检查覆盖率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 推行医保支付方式改革和DRG及DIP试点 |  | 逐步推开 | 逐步推开
|  |  | 基本医保参保率 |  | ≥95% | 2022年以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率为100.92%，以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率(%)95.58%
|  |  | 普通门诊费用跨省直接结算统筹地区覆盖率 |  | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 医保法治建设能力 |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 基金预警和风险防控能力 |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 医保经办服务能力 |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 医保综合监管能力 |  | 显著提升 | 显著提升
|  |  | 医保宣传能力 |  | 显著提升 | 显著提升
|  |  | 医保标准化水平 |  | 显著提升 | 显著提升
|  |  | 医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况 |  | 按时按要求落实和执行 | 按时按要求落实和执行
|  |  | 医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况 |  | 按时按要求落实和执行 | 按时按要求落实和执行
|  |  | 集中采购落实情况 |  | 按时按要求落实和执行 | 按时按要求落实和执行
| 满意度指标 | 服务对象 | 参保人员对医保服务的满意度 |  | ≥70% | 94.46%
满意度指标
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 医疗救助补助资金（含中央专项彩票公益金）转移支付区域（项目）绩
医疗救助补助资金（含中央专项彩票公益金）转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 | 医疗救助补助资金（含中央专项彩票公益金）转移支付区域（项目）
中央主管部门 | 国家医疗保障局
地方主管部门 |  |  |  | 资金使用单位 |  |  | 自治区及各市、县（区）医保局
资金投入情况（万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 预算执行率（B/A×100%)
| 年度资金总额： |  | 57785 | 63371 |  |  |  | 109.67
| 其中：中央财政资金 |  | 45488
| 地方资金 |  | 10409
| 其他资金 |  | 1888
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施
| 分配科学性 |  |  | 按照《财政部 国家卫生健康委 国家医保局关于修订〈中央财政医疗救助补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2022〕32号）、《宁夏回族自治区医疗救助办法》（2015年第78号政府令）等相关规定，采用因素法进行资金分配。按照一般救助需求因素（救助对象人数及医疗救助标准因素）、特殊救助需求因素（乡村振兴重点帮扶县医疗救助因素）、财力调节因素和绩效调节因素四个因素进行测算。资金分配与绩效评价结果挂钩。
| 下达及时性 |  |  | 在收到中央财政转移支付资金预算后30日内，会同财政部门将城乡医疗救助补助资金指标下达各市县（区）。
| 拨付合规性 |  |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户等情况。
| 使用规范性 |  |  | 各级财政补助经费严格按照《中央财政医疗救助补助资金管理办法》和《宁夏回族自治区医疗救助办法》的救助范围和标准进行支付，专款专用。未随意扩大受益人员范围，未挪用医疗救助资金。设立本级医疗救助基金财政专户管理基金。
| 执行准确性 |  |  | 按照中央下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
| 预算绩效管理情况 |  |  | 2021年我区印发了《宁夏回族自治区医疗保障项目资金预算绩效目标管理暂行规定》（宁医保发〔2021〕113号）和《自治区医保局 财政厅关于印发医疗保障转移支付资金绩效评价指标体系的通知》（宁医保发〔2021〕128号），健全绩效评价制度体系。建立医疗服务与保障能力提升补助资金和医疗救助基金使用情况月度统计机制，按月调度资金使用进度并及时督导，对资金使用绩效目标进行适时监控。并按规定开展绩效评价工作。
| 支出责任履行情况 |  |  | 为监管医疗救助资金支出责任履行情况，我局下发了《关于建立医疗服务与保障能力提升补助资金和医疗救助基金使用情况月度统计机制的通知》（宁医保函〔2022〕364号），已在我区医疗保障信息平台财务管理子系统中增设了医疗救助补助资金预算执行情况表，对资金运行情况按月进行督导和监查，及时发现和纠正问题。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制；重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院医疗费用救助比例70%；符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率99%。 |  |  | 2022年，为持续巩固脱贫攻坚成果，切实减轻困难群众医疗费用负担，同时避免过度保障，我区分类确定救助对象，对5大类12小类的医疗救助对象分层开展救助，医疗救助制度公平覆盖全区医疗费用负担较重的困难职工和城乡居民。2022年，我区中央转移支付的医疗救助补助资金使用率100%，绩效目标完成率99.83%。
绩效指标 | 一级 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施
指标
| 产 | 资助参保人次规模 |  |  | ≥100万 | 108.83万
| 出 | 住院救助人次规模 |  |  | ≥10万 | 15.12万人次
| 指 | 门诊救助人次规模 |  |  | ≥35万 | 50.86万人次
| 标 | 重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院医疗费用救助比例 |  |  | ≥70% | 在年度救助限额内，对扣除各类医疗保险支付部分后的门诊慢特病和住院救助剩余合规费用，特困人员（含孤儿）按照100%比例给予救助；低保对象（含高龄低收入老年人）和纳入相关部门监测范围的脱贫不稳定、边缘易致贫和突发严重困难人口按照80%比例给予救助。经过三重制度保障后，对规范转诊、年度累计剩余合规费用仍超过3千元及以上的救助对象，按照70%比例给予倾斜救助。重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院医疗费用救助比例均超过70%
|  | “一站式”即时结算覆盖地区 |  |  | 不低于上年 | 覆盖比率达到100%，不低于上年。
|  | 符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率 |  |  | ≥99% | 100%
|  | 医疗救助对象覆盖范围 |  |  | 稳步拓展 | 稳步拓展
|  | 困难群众看病就医方便程度 |  |  | 明显提高 | 明显提高
|  | 困难群众医疗费用负担减轻程度 |  |  | 有效缓解 | 有效缓解
|  | 对健全社会救助体系的影响 |  |  | 成效明显 | 成效明显
|  | 对健全医疗保障制度体系的作用 |  |  | 成效明显 | 成效明显
| 满意度指标 | 政策知晓率 |  |  | ≥80% | 84.38%
|  | 工作满意度 |  |  | ≥85% | 94.46%

## 自治区医疗保障局2022年专项业务费
自治区医疗保障局2022年度专项业务经费绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 自治区医疗保障局2022年专项业务费
主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区医疗保障局 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏回族自治区医疗保障局（本级）
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  |  | 年度资金总额： | 350 | 350 | 143.13 |  | 100 | 40.89% | 90.2
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 350 | 350 | 143.13 |  | — | 40.89% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
总体
目标 | 一、2022年度医疗保障政策管理项目213.7万元（一）医保基金使用区内调研和监管专项业务支出114.21万元（二）医保基金使用区外调研和异地核查支出47.71万元（三）医疗保障委托第三方服务专项经费51.78万元。（四）全区医保培训支出67.5万元。二、2022年度其他医疗保障事务管理53.8万元。（一）全区医保系统宣传业务费53.8万元。1.医保业务政策宣传支出35.88万元。2.医保业务宣传资料印刷支出17.92万元。三、2022年度信息化建设15万元购置国产化替代办公设备，合计350万元。 |  |  |  |  | 一、医疗保障政策管理项目（一）医保基金使用区内调研和监管专项业务支出114.21万元，实际支出20万元，结转94.21万元；（二）医保基金使用区外调研和异地核查支出47.71万元，实际支出28.73万元，结转18.98万元；（三）医疗保障委托第三方服务专项经费51.78万元，形成支出8.98万元，结转42.8万元；（四）开展业务培训支出67.5万元，实际支出43.36万元，结转24.14万元；（五）医保业务政策宣传支出35.88万元，实际支出24.13万元，结转11.75万元；（六）医保业务宣传资料印刷支出17.92万元，实际支出17.92万元，已全部执行完毕。
| 预期实现的绩效目标为：1.解决老百姓看病报销问题，以及报销比例问题。2.增加参保人员普及率，参保群众知晓率。3.跨省异地就医结算率。4.打击欺诈骗保，确保医保基金成为老百姓的救命钱。5.摸清全区医保基金底数，以及全区参保人员底数。6.做好医保脱贫工作。7.持续提高医保干部职工业务能力水平，进一步提升医保基金监管水平普及率。8.确保医保信息系统正常使用。9.保证我局业务正常运行。 |  |  |  |  | 二、信息化建设项目，购置国产化替代办公设备15万元，未形成支出，结转15万元。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
效 | [8 empty] | 及改进措施
指 | 产 | 数量指标 | 指标1：区内（外）医保基金调研、监管、异地核查差旅费 |  | 普遍性 | ＞75% | 2 | 1 | 受疫情影响，部分公务活动未能按原计划实施，本年将加快支出进度。
标 | 出 |  | 指标2：国产化替代办公设备购置 |  | 1年1次 | ＜20% | 2 | 0.5 | 受疫情影响，采购程序未能如期开展
| 指 |  | 指标3：聘请专家劳务咨询 |  | ≥90人 |  | 2 | 2
| 标 |  | 指标4：聘用法律顾问年度服务 |  | 1年1次 | 1年1次 | 2 | 2
| （60分） |  | 指标5：区内医疗保障系统行风建设及“好差评”专项评价 |  | 1年1次 | 1年1次 | 2 | 2
|  |  | 指标6：全区医保系统宣传业务费 |  | ≥12次 | ≥12次 | 2 | 2
|  |  | 指标7：微信微博运营维护政务舆情监测预警购买第三方服务 |  | 1年1次 | 1年1次 | 2 | 2
|  |  | 医保基金监管购买第三方服务 |  | 1年1次 | 1年1次 | 2 | 1.5
|  |  | 指标8：医保基金使用区内监管和调研租车费 |  | 不少于120次 | 不少于120次 | 2 | 2
|  |  | 指标9：医保业务宣传资料印刷费 |  | ≥6次 | ≥6次 | 2 | 2
|  |  | 指标10：自治区医保局档案整理服务外包购买第三方服务 |  | 1年1次 | 1年1次 | 2 | 2
|  |  | 指标11：全区医保系统培训费 |  | ＞1500人次 | ≈1100人次 | 2 | 1.8
|  | 质量指标 | 指标1：医保政策宣传普及率 |  | 95% |  | 4 | 4
|  |  | 指标2：医保基金监管覆盖面 |  | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  | 2022年12月20号之前 | 年度内未完成 | 4 | 3
|  | 成本指标 | 指标1：区内（外）医保基金调研、监管、异地核查差旅费 |  | 81.29万元 | 43.73万元 | 2 | 1 | 受疫情影响，部分公务活动未能按原计划实施，本年将加快支出进度。
|  |  | 指标2：国产化替代办公设备购置 |  | 15万元 | 0万元 | 2 | 0.5 | 受疫情影响未能开展招标采购工作
|  |  | 指标3：聘请专家劳务咨询 |  | 5万元 | 5万元 | 2 | 2
|  |  | 指标4：聘用法律顾问年度服务 |  | 4万元 | 4万元 | 2 | 2
|  |  | 指标5：区内医疗保障系统行风建设及“好差评”专项评价 |  | 14万元 | 11.2万元 | 2 | 2
|  |  | 指标6：全区医保系统宣传业务费 |  | 35.88万元 | 24.13万元 | 2 | 1.5 | 部分印刷项目下一年度验收后予以支付
|  |  | 指标7：微信微博运营维护政务舆情监测预警购买第三方服务 |  | 15万元 | 0万元 | 2 | 1.5 | 该项目已采购完成下一年度验收后予以支付
|  |  | 指标8：医保基金监管购买第三方服务 |  | 50万元 | 0万元 | 2 | 1.5 | 受疫情影响未能开展招标采购工作
|  |  | 指标9：医保基金使用区内监管和调研租车费 |  | 30.63万元 | 0万元 | 2 | 1.5 | 受疫情影响公务出行受限
|  |  | 指标10：医保业务宣传资料印刷费 |  | 17.92万元 | 17.92万元 | 2 | 2
|  |  | 指标11：自治区医保局档案整理服务外包购买第三方服务 |  | 13.78万元 | 3万元 | 2 | 1.5 | 该项目已采购完成下一年度验收后予以支付
|  |  | 指标12：全区医保系统培训费 |  | 67.5万元 | 43.36万元 | 2 | 1.5 | 受疫情影响部分培训无法按期组织开展
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 指标1：跨省异地就医结算率 |  | ≥99% | ≥99% | 5 | 5
|  | 指标 | 指标2：确保局办公系统正常使用 |  | 长期 | 长期 | 5 | 5
|  |  | 指标3：参保群众知晓率 |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
|  | 可持续 | 指标1：解决老百姓看病报销问题，以及报销比例问题，增加参保人员普及率 |  | 参保比例逐年提高 | 参保比例逐年提高 | 5 | 5
|  | 影响指标 | 指标2：持续提高医保干部职工业务能力水平，进一步提升医保基金监管水平普及率 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5
|  |  | 指标3：保证业务工作正常运转，提升工作效率 |  | 长期 | 长期 | 5 | 5
| 满意度 | 服务对象 | 参保人员对医保服务满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 9.9
| 指标 | 满意度
| （10分） | 指标
总 分 | [6 empty] | 100 | 90.2

## 城乡居民基本医疗保险补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
城乡居民基本医疗保险补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 城乡居民基本医疗保险补助资金
中央主管部门 |  |  | 国家医疗保障局
地方主管部门 | [5 empty] | 资金使用单位 |  | 自治区及各市、县（区）医保局
资金投入情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： |  | 315443 | 315443 |  |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 246231
|  |  | 地方资金 |  | 69212
其他资金
资金管理情况 | [5 empty] | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  |  | 根据《财政部国家医保局关于修订 <中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法>的通知》（财社〔2022〕1号）要求，按照因素法对城乡居民基本医疗保险资金进行科学、合理地分配、下达，资金分配与绩效评价结果挂钩。
|  |  | 下达及时性 |  |  | 在收到中央财政转移支付资金预算后30日内，会同财政部门将城乡居民基本医疗保险补助资金指标下达各市县（区）。
|  |  | 拨付合规性 |  |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户等情况。
|  |  | 使用规范性 |  |  | 各级财政补助经费严格按照《财政部国家医保局关于修订 <中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法>的通知》（财社〔2022〕1号）要求进行支付，专款专用。各统筹区2022年城乡居民基本医疗保险基金均设专户存款，专账核算，未发现挤占、挪用医保基金情况.
|  |  | 执行准确性 |  |  | 按照中央下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  | 2021年我区印发了《宁夏回族自治区医疗保障项目资金预算绩效目标管理暂行规定》（宁医保发〔2021〕113号）和《自治区医保局 财政厅关于印发医疗保障转移支付资金绩效评价指标体系的通知》（宁医保发〔2021〕128号），健全绩效评价制度体系。
|  |  | 支出责任履行情况 |  |  | 按月度、季度、半年度、年度填报基金报表，对异常数据有说明解释，对基金运行情况进行分析说明。按月进行督导和监查，及时发现和纠正问题。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。 |  |  |  |  | 巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。
绩效指标 | 一级 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  |  | 未完成原因和改进措施
指标
| 产 | 数量指标 |  | 参保人数（人） |  | ≥5000000 | 5004356
| 出 |  |  | 各级财政补助标准（元） |  | ≥610元 | 610元/人
指
| 标 | 质量指标 |  | 以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率（%） |  | ≥90% | 100.9%
(以2020年户籍人口691.31万人减去不属于参保范围人口数为基数计算)
|  |  |  | 以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率（%） |  | ≥90% | 95.58（以统计局2021年常住人口728万为基数计算）
|  |  |  | 重复参保人数（人） |  | 0 | 0
|  |  |  | 虚报参保人数（人） |  | 0 | 0
|  |  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比（%） |  | ≥65% | 74.88%
|  |  |  | 参保人住院费用实际报销比（%） |  | ≥50% | 63.82%
|  |  |  | 实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 |  | 逐步推开 | 2022年，我区印发了《宁夏回族自治区医保支付方式改革三年行动计划》，明确在自治区形成住院以DIP付费为主的多元复合式医保支付方式改革，并在吴忠、中卫市开展DIP支付方式改革工作。为全面推进两市DIP改革工作，印发了《自治区医保局推进吴忠、中卫市域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）革工作实施方案》，成立了工作领导小组，建立了一对一帮扶机制，依托平台部署使用了国家DIP基线版功能模块，于9月20日正式运行。石嘴山、固原两市先后接受了国家医保局3次交叉调研评估工作，吴忠市、中卫市2022年也接受了国家第一轮交叉调研评估，经国家评估组实地评估及打分，我区在2022年7月的国家交叉调研评估工作中被评为优秀。
|  |  |  | 开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡 |  | 普遍开展 | 我区城乡居民自2013年以来，一直执行门诊统筹政策，按参保居民人均缴费40元筹集资金实行包干付费，参保居民年均门诊费用统筹基金报销限额为330元，不设起付线，在基层医疗机构发生的符合医保政策范围内的门诊医疗费用，社区卫生服务中心和乡镇卫生院的报销比列为60%，社区卫生服务站和村卫生室的报销比例为70%.2022年4月份提请自治区人民政府印发了《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的实施意见》，重点内容是改革职工医保个人账户，拓展个人账户使用范围，建立健全门诊共济保障机制，降低参保职工门诊医疗费用负担。
|  |  |  | 基金累计结余可支配月数（月） |  | 6-10个月 | 12
|  | 时效指标 |  | 当年各级财政补助到位率 |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 |  | 参保对象满意度（%） |  | 80% | 94.46%
满意度指标